## 전체일정
산출물 관리 시스템 개선 WBS
WBS |  | 태스크 | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진척도 | 진척율 | [19 empty] | 비고
| 구분 | 산출물 관리 시스템 |  |  | 2024-01-11 | 2024-03-31 | 57 | 22.22% | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100
0 | 요구사항 분석 | 요구사항 분석 및 태스크 분배 | 조유진 | 진행 완료 | 시작일 2024-01-11: 2024-01-11; 종료일 2024-03-31: 2024-01-12; 기간 57: 2; 진척도 22.22%: 100%
1 | 스토리보드 작성 | 스토리보드 작성 | 스토리보드 작성일정 참조 | 진행 중 | 시작일 2024-01-11: 2024-01-11; 종료일 2024-03-31: 2024-01-26; 기간 57: 12; 진척도 22.22%: 100%
3 | 착수보고 | 착수보고 | 전체 | 진행 예정 | 시작일 2024-01-11: 2024-01-29; 종료일 2024-03-31: 2024-01-29; 기간 57: 1; 진척도 22.22%: 0%
4 | API 개발 | 프로젝트 관리, 공통, 산출물 관리 API 개발 | API 개발일정 참조 | 진행 예정 | 시작일 2024-01-11: 2024-01-29; 종료일 2024-03-31: 2024-02-22; 기간 57: 19; 진척도 22.22%: 0%
5 | 중간보고 | 중간보고 | 전체 | 진행 예정 | 시작일 2024-01-11: 2024-02-23; 종료일 2024-03-31: 2024-02-23; 기간 57: 1; 진척도 22.22%: 0%
6 | UI 개발 | 산출물 관리 시스템 UI 개발 | UI 개발일정 참조 | 진행 예정 | 시작일 2024-01-11: 2024-02-26; 종료일 2024-03-31: 2024-03-15; 기간 57: 15; 진척도 22.22%: 0%
7 | 테스트 | 단위테스트, 통합테스트, 산출물 작성 | 전체 | 진행 예정 | 시작일 2024-01-11: 2024-03-18; 종료일 2024-03-31: 2024-03-27; 기간 57: 8; 진척도 22.22%: 0%
8 | 완료보고 | 검수, 완료보고 | 전체 | 진행 예정 | 시작일 2024-01-11: 2024-03-28; 종료일 2024-03-31: 2024-03-29; 기간 57: 2; 진척도 22.22%: 0%
9 | 하자보수 | 하자보수 | 전체 | 진행 예정 | 시작일 2024-01-11: 2024-04-01; 종료일 2024-03-31: 2024-04-30; 기간 57: 22; 진척도 22.22%: 0%

## 스토리보드 작성일정
산출물 관리 시스템 개선 WBS
WBS |  | 태스크 | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진척도 | 진척율 | [19 empty] | 비고
| 구분 | 산출물 관리 시스템 |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-25 | 11 | 100% | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100
0 | 프로젝트 | 조회, 검수 스토리보드 수기 초안 작성 | 이도영, 박민희 | 진행 완료 | 시작일 2024-01-11: 2024-01-11; 종료일 2024-01-25: 2024-01-12; 기간 11: 2; 진척도 100%: 100%
1 | 산출물 | 목록, 등록 스토리보드 수기 초안 작성 | 김해인, 박주한 | 진행 완료 | 시작일 2024-01-11: 2024-01-11; 종료일 2024-01-25: 2024-01-12; 기간 11: 2; 진척도 100%: 100%
2 | 관리 | 사용자관리, 공통코드 관리 스토리보드 수기 초안 작성 | 황유진, 장윤하 | 진행 완료 | 시작일 2024-01-11: 2024-01-11; 종료일 2024-01-25: 2024-01-12; 기간 11: 2; 진척도 100%: 100%
3 |  | 스토리보드 수기 초안 작성 점검 (오전 회의 예정) | 전체 | 진행 완료 | 시작일 2024-01-11: 2024-01-15; 종료일 2024-01-25: 2024-01-15; 기간 11: 1; 진척도 100%: 100%
4 | 프로젝트 | 조회, 검수 스토리보드 수기 작성 | 이도영, 박민희 | 진행 완료 | 시작일 2024-01-11: 2024-01-15; 종료일 2024-01-25: 2024-01-16; 기간 11: 2; 진척도 100%: 100%
6 | 산출물 | 목록, 등록 스토리보드 수기 작성 | 김해인, 박주한 | 진행 완료 | 시작일 2024-01-11: 2024-01-15; 종료일 2024-01-25: 2024-01-16; 기간 11: 2; 진척도 100%: 100%
7 | 관리 | 사용자관리, 공통코드 관리 스토리보드 수기 작성 | 황유진, 장윤하 | 진행 완료 | 시작일 2024-01-11: 2024-01-15; 종료일 2024-01-25: 2024-01-16; 기간 11: 2; 진척도 100%: 100%
8 |  | 스토리보드 수기 작성 점검 | 전체 | 진행 완료 | 시작일 2024-01-11: 2024-01-17; 종료일 2024-01-25: 2024-01-17; 기간 11: 1; 진척도 100%: 100%
9 | 프로젝트 | 조회, 검수 스토리보드 문서 초안 작성 | 이도영, 박민희 | 진행 완료 | 시작일 2024-01-11: 2024-01-17; 종료일 2024-01-25: 2024-01-18; 기간 11: 2; 진척도 100%: 100%
10 | 산출물 | 목록, 등록 스토리보드 문서 초안 작성 | 김해인, 박주한 | 진행 완료 | 시작일 2024-01-11: 2024-01-17; 종료일 2024-01-25: 2024-01-18; 기간 11: 2; 진척도 100%: 100%
11 | 관리 | 사용자관리, 공통코드 관리 스토리보드 문서 초안 작성 | 황유진, 장윤하 | 진행 완료 | 시작일 2024-01-11: 2024-01-17; 종료일 2024-01-25: 2024-01-18; 기간 11: 2; 진척도 100%: 100%
12 |  | 스토리보드 문서 초안 작성 점검 | 전체 | 진행 완료 | 시작일 2024-01-11: 2024-01-19; 종료일 2024-01-25: 2024-01-19; 기간 11: 1; 진척도 100%: 100%
13 | 프로젝트 | 조회, 검수 스토리보드 문서 작성 | 이도영, 박민희 | 진행 완료 | 시작일 2024-01-11: 2024-01-19; 종료일 2024-01-25: 2024-01-23; 기간 11: 3; 진척도 100%: 100%
14 | 산출물 | 목록, 등록 스토리보드 문서 작성 | 김해인, 박주한 | 진행 완료 | 시작일 2024-01-11: 2024-01-19; 종료일 2024-01-25: 2024-01-23; 기간 11: 3; 진척도 100%: 100%
16 | 관리 | 사용자관리, 공통코드 관리 스토리보드 문서 작성 | 황유진, 장윤하 | 진행 완료 | 시작일 2024-01-11: 2024-01-19; 종료일 2024-01-25: 2024-01-23; 기간 11: 3; 진척도 100%: 100%
17 |  | 스토리보드 문서 작성 점검 및 취합 | 전체 | 진행 완료 | 시작일 2024-01-11: 2024-01-24; 종료일 2024-01-25: 2024-01-25; 기간 11: 2; 진척도 100%: 100%

## API 개발일정
산출물 관리 시스템 개선 WBS
WBS | 태스크 |  |  | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진척도 | 진척율 | [19 empty] | 비고
| API 종류 | 기능 | API URL |  |  | 2024-01-29 | 2024-02-22 | 19 | 0% | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100
1 | 공통 | 사용자 권한 리스트 조회 |  | 박민희 | 진행 예정 | 시작일 2024-01-29: 2024-01-29; 종료일 2024-02-22: 2024-01-30; 기간 19: 2; 진척도 0%: 0%
2 | 공통 | 메뉴 조회 |  | 박민희 | 진행 예정 | 시작일 2024-01-29: 2024-01-31; 종료일 2024-02-22: 2024-02-01; 기간 19: 2; 진척도 0%: 0%
2 | 공통 | API 정보 조회 |  | 황유진 | 진행 예정 | 시작일 2024-01-29: 2024-01-29; 종료일 2024-02-22: 2024-01-30; 기간 19: 2; 진척도 0%: 0%
3 | 공통 | 메일 템플릿 조회, 메일 발송, 메일 이력 입력 |  | 김해인 | 진행 예정 | 시작일 2024-01-29: 2024-01-29; 종료일 2024-02-22: 2024-02-02; 기간 19: 5; 진척도 0%: 0%
4 | 프로젝트 | 프로젝트 조회, 등록, 수정, 삭제 | /project | 박민희 | 진행 예정 | 시작일 2024-01-29: 2024-02-02; 종료일 2024-02-22: 2024-02-22; 기간 19: 15; 진척도 0%: 0%
6 | 프로젝트 | 프로젝트 검수사유 리스트 조회, 검수상태 수정 | /inspection | 이도영 | 진행 예정 | 시작일 2024-01-29: 2024-01-29; 종료일 2024-02-22: 2024-02-09; 기간 19: 10; 진척도 0%: 0%
7 | 프로젝트 | 프로젝트 산출물 다운로드 | /deliverablesDownload | 이도영 | 진행 예정 | 시작일 2024-01-29: 2024-02-12; 종료일 2024-02-22: 2024-02-22; 기간 19: 9; 진척도 0%: 0%
7 | 산출물 | 산출물 목록 조회, 등록, 수정, 삭제 | /deliverablesList | 박주한 | 진행 예정 | 시작일 2024-01-29: 2024-01-29; 종료일 2024-02-22: 2024-02-09; 기간 19: 10; 진척도 0%: 0%
8 | 산출물 | 등록된 산출물 조회, 산출물 파일 등록, 수정, 삭제 | /deliverablesReg | 박주한 | 진행 예정 | 시작일 2024-01-29: 2024-02-12; 종료일 2024-02-22: 2024-02-22; 기간 19: 9; 진척도 0%: 0%
10 | 산출물 | 산출물 준필수 파일 사유 조회, 등록, 수정 | /deliverablesReason | 김해인 | 진행 예정 | 시작일 2024-01-29: 2024-02-05; 종료일 2024-02-22: 2024-02-22; 기간 19: 14; 진척도 0%: 0%
12 | 공통 | 사용자 조회, 등록, 수정, 삭제 | /user | 장윤하 | 진행 예정 | 시작일 2024-01-29: 2024-02-01; 종료일 2024-02-22: 2024-02-22; 기간 19: 16; 진척도 0%: 0%
13 | 공통 | 공통코드 조회, 등록, 수정, 삭제 | /commonCode | 황유진 | 진행 예정 | 시작일 2024-01-29: 2024-01-31; 종료일 2024-02-22: 2024-02-09; 기간 19: 8; 진척도 0%: 0%
14 | 공통 | 공통코드 그룹 조회, 등록, 수정, 삭제 | /commonCodeGroup | 황유진 | 진행 예정 | 시작일 2024-01-29: 2024-02-12; 종료일 2024-02-22: 2024-02-22; 기간 19: 9; 진척도 0%: 0%
16 | 공통 | 로그인 | /login | 장윤하 | 진행 예정 | 시작일 2024-01-29: 2024-01-29; 종료일 2024-02-22: 2024-01-31; 기간 19: 3; 진척도 0%: 0%
17 | 공통 | 로그아웃 | /logout | 장윤하 | 진행 예정 | 시작일 2024-01-29: 2024-01-29; 종료일 2024-02-22: 2024-01-31; 기간 19: 3; 진척도 0%: 0%

## UI 개발일정
산출물 관리 시스템 개선 WBS
WBS |  | 태스크 | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진척도 | 진척율 | [19 empty] | 비고
| 메뉴 | 산출물 관리 시스템 |  |  | 2024-02-26 | 2024-03-15 | 15 | 0% | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100
0 |  |  |  |  | 기간 15: 0; 진척도 0%: 0%
1 |  |  |  |  | 기간 15: 0; 진척도 0%: 0%
2 |  |  |  |  | 기간 15: 0; 진척도 0%: 0%
3 |  |  |  |  | 기간 15: 0; 진척도 0%: 0%
4 |  |  |  |  | 기간 15: 0; 진척도 0%: 0%
6 |  |  |  |  | 기간 15: 0; 진척도 0%: 0%
7 |  |  |  |  | 기간 15: 0; 진척도 0%: 0%
8 |  |  |  |  | 기간 15: 0; 진척도 0%: 0%
9 |  |  |  |  | 기간 15: 0; 진척도 0%: 0%
10 |  |  |  |  | 기간 15: 0; 진척도 0%: 0%
11 |  |  |  |  | 기간 15: 0; 진척도 0%: 0%
12 |  |  |  |  | 기간 15: 0; 진척도 0%: 0%
13 |  |  |  |  | 기간 15: 0; 진척도 0%: 0%
14 |  |  |  |  | 기간 15: 0; 진척도 0%: 0%
16 |  |  |  |  | 기간 15: 0; 진척도 0%: 0%
17 |  |  |  |  | 기간 15: 0; 진척도 0%: 0%
18 |  |  |  |  | 기간 15: 0; 진척도 0%: 0%
19 |  |  |  |  | 기간 15: 0; 진척도 0%: 0%
20 |  |  |  |  | 기간 15: 0; 진척도 0%: 0%
21 |  |  |  |  | 기간 15: 0; 진척도 0%: 0%
22 |  |  |  |  | 기간 15: 0; 진척도 0%: 0%
23 |  |  |  |  | 기간 15: 0; 진척도 0%: 0%
24 |  |  |  |  | 기간 15: 0; 진척도 0%: 0%
25 |  |  |  |  | 기간 15: 0; 진척도 0%: 0%